## Sheet1
附件
鹤岗市贯彻落实《新时代幸福龙江建设20件民生实事（2024年）》任务清单
序号 | 工作任务 | 工作措施 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限
1 | 加大困难群体就业帮扶力度。全市建成8-10个标准化“家门口”就业服务站，精准锁定就业困难群体，提供“一站式”服务。加强困难群体就业托底帮扶，完善重点群体就业创业扶持政策体系，全年脱贫人口和防止返贫监测对象务工规模不低于3100人，失业人员再就业5400人以上，就业困难人员再就业1400人以上。 | 加大困难群体就业帮扶力度，依托“党群服务中心”“村委会”等公共服务平台，建立基层就业服务站，通过配备基本服务设施设备、规范接入省人社一体化信息平台业务经办服务系统、完善服务制度等举措，打造8-10个具有示范引领性的“家门口”就业服务站，精准锁定就业困难群体，提供“一站式”服务。加强重点群体就业帮扶，宣传落实就业创业政策，力争年底前脱贫人口和防止返贫监测对象务工规模不低于3100人，失业人员再就业5400人以上，就业困难人员再就业1400人以上。 | 市人社局 | 史 琳 | 2024-12-01
2 | 加强农民工技能培训和权益保障。加强农民工技能素质提升，面向在岗农民工、返乡农民工、农村转移劳动力等农民工群体，分类开展补贴性职业技能培训，按要求落实培训补贴政策。加强欠薪源头治理，开展工程建设领域“安薪行动”，做好市级“安薪项目”的选树工作，推动农民工工资支付保障制度落实，工程建设领域工资支付监控预警平台在建项目覆盖率达80%以上。 | 全面开展补贴性职业技能培训，按要求落实培训补贴政策，制定《鹤岗市政府补贴性职业技能培训项目目录及补贴标准》，公布《2024年鹤岗市急需紧缺职业（工种）目录》，动态调整补贴性培训机构和培训项目清单。开展工程建设领域“安薪行动”，积极推进“安薪项目”创建工作，加强工程建设领域监督检查，确保农民工工资支付制度全部落实到位。持续推广使用黑龙江省工程建设领域工资支付监控预警平台，确保平台应用覆盖率达80%以上。 | 市人社局 | 史 琳 | 2024-12-01
3 | 推进儿童友好城市建设。推动儿童友好理念深入人心，在社会政策、公共服务、权利保障、成长空间、发展环境等方面充分体现儿童友好要求，2024年谋划建设8个儿童友好社区。 | 制定儿童友好城市实施方案，召开儿童友好城市推进会，下发儿童友好城市测评指标体系，发动各成员携力推动儿童友好城市建设。每个县区培育1个儿童友好社区，谋划建设8个儿童友好社区。 | 市发改委 市妇儿工委 | 李伟峰 滕惠英 | 2024-12-01
4 | 推动基础教育高质量发展。逐步扩大优质学前教育资源，拟新增优质幼儿园2所，拟提供优质学位720个左右，推进幼儿园分类管理，推动幼儿园办园质量整体提升。促进义务教育优质均衡，挖潜扩容，拟提供义务教育优质学位1880个。持续推进高中特色化学校建设，拟推荐普通高中特色类示范学校3个、学科4个、课题5项。促进义务教育优质均衡，科学优化义务教育学校布局。 | 申报黑龙江省一类幼儿园12所，并完成省厅对我市一类园现场评估工作。持续开展联盟学校建设，充分发挥优质学校的辐射带动，教研部门深入学校开展教研，开展优质课堂教学展示活动。改善办学条件，促进义务教育优质均衡发展。经省教育厅批准，确定我市普通高中多样化特色化发展示范学校1个、示范学校(培育)2个、示范学科1个、示范学科(培育)3个、示范课题(培育)5个。持续推进高中多样化特色发展，鹤岗一中开设中俄国际班及空军航空实验班；鹤岗三中开设海航空乘班。 | 市教育局 | 付延海 | 2024-12-01
5 | 深化职业教育贯通融通。持续推进职业学校中高职贯通培养，推进高中阶段职普融通，计划建设一批职普融通试点校。 | 持续推进我市中职院校与省内高职院校开展“3+2”贯通培养。制发《鹤岗市高中阶段学校职普融通试验班工作实施方案（试行）》，结合我市实际，确定2组共4所职普融通试点校。 | 市教育局 | 付延海 | 2024-12-01
6 | 推进紧密型县域医共体建设。完善管理体制，组建县域医共体，推进基层服务能力提升。 | 两县成立以县人民医院为总医院，县中医院、疾控中心、妇幼保健服务中心、社区卫生服务中心及各乡（镇）卫生院为成员单位的县域紧密型医疗卫生服务共同体。推进基层服务能力提升。两县根据县域实际，县级医院分片布局选定乡（镇）卫生院建立联合门诊（诊室）。 | 市卫健委 | 宫志虎 | 2024-12-01
7 | 开展城市三甲医院“包县”帮扶。鹤岗市人民医院、中医医院支援萝北县、绥滨县。推动优质医疗资源扩容下沉和均衡布局，持续加强县域医疗服务能力建设，提升县医院服务能力和管理水平。 | 市人民医院、市中医医院及时对受援医院进行考察、调研，与受援医院共同讨论协商具体任务，选派相关专业的医生对口支援绥滨县人民医院、绥滨县中医医院，让县域内百姓不出县就可享受到市里专家的诊疗。 | 市卫健委 | 宫志虎 | 2024-12-01
8 | 加快推进医疗卫生服务项目建设。促进公立医院高质量发展。 | 以鹤岗市中医特色医院建设项目为依托，强化医院重点科室能力建设、提升医疗服务水平；按照三级甲等中医医院设置标准和院内感染要求完成业务用房改扩建，补齐业务用房和医疗设备短板，加快医疗卫生项目建设，促进公立医院高质量发展。 | 市卫健委 | 宫志虎 | 2024-12-01
9 | 实施特殊困难老年人家庭适老化改造。以“百村（社区）示范、千村（社区）工程、万户受益”特殊困难老年人家庭适老化改造行动为牵引，推进特殊困难老年人家庭适老化改造高质量开展，为符合条件的老年人家庭进行适老化环境改造、生活辅助器具安装、智慧安居监护设备配置等，提升老年人居家养老的舒适性和安全性，完成特殊困难老年人家庭适老化改造超过1000户。 | 印发《关于进一步推进特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》，确定8个示范社区（村屯），完成1079户改造任务。 | 市民政局 | 史文翠 | 2024-12-01
10 | 扩大老年人助餐服务覆盖面。聚焦老年人就餐实际困难，推动建设老年助餐服务网络，重点支持全市建设9个示范性城市社区老年助餐服务设施，示范引导各地推进老年助餐服务开展，实现城市社区老年助餐服务覆盖面达到50%以上，农村老年助餐服务覆盖面达到30%以上。 | 印发《鹤岗市老年人助餐行动计划》，因地制宜探索多种模式助餐服务；加强老年人助餐项目申报审核，积极争取省级补助资金。 | 市民政局 | 史文翠 | 2024-12-01
11 | 健全完善托育服务体系。加快公办托育中心项目建设，支持幼儿园举办托班提供托育服务，支持用人单位举办托育点和探索家庭托育点服务模式，确保年末完成每千人口托位数3.78个。 | 推进两所公办托育建设项目开工建设,全市85所幼儿园开办托班招收2-3岁幼儿，提供托位数不少于3200个,开展调研并印发支持用人单位和家庭托育点服务模式工作方案,开展托育服务监测统计工作，确保年末完成托位数指标。 | 市卫健委 | 宫志虎 | 2024-12-01
12 | 促进220千伏变电站全覆盖。加强规划引领，对县域220千伏变电站扩建改造，提升供电能力及供电可靠性。 | 完成220千伏绥滨2号、220千伏环山变3号主变扩建工程可研编制、立项及前期准备工作，持续推进我市电网高质量发展。 | 市发改委 国网供电公司 | 李伟峰 景 杰 | 2024-12-01
13 | 提升城镇燃气覆盖率和用气安全。大力争取政策资金，针对材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患、不符合相关标准规范的城市燃气老化管道和设施进行更新改造。对鹤岗市城区34栋4337户未铺设燃气管道的高层住宅，实施铺设燃气管线。 | 组织开展燃气建设项目储备，做好项目批复和向上争取工作。定期调度项目进展情况，先后多次召开推进会议，明确阶段性工作任务，指派专人负责此项工作，采取超常规举措，加快前期手续办理。推进项目全过程咨询、监理、设计施工总承包等各项招标采购工作，力争尽快开工建设。 | 市城管局 市发改委 | 任雪松 李伟峰 | 2024-12-01
14 | 完善健身场地设施。加强健身路径、笼式足球、群众滑冰场等百姓身边的体育场地设施建设，利用城市“金角银边”“绿地河岸”打造全民健身场地设施新场景，探索对废弃厂房及闲置公产房资源整合改造建设健身场所，提高场地设施利用效率。 | 积极落实《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》的相关要求。新建东山区移动冰场1处、室外健身器材5套、笼式足球场2处。鼓励社会力量对废弃厂房及闲置房资源整合改造建设健身场所，提高场地设施利用效率。 | 市文体广电和 旅游局 | 丛培甲 | 2024-12-01
15 | 加快农村5G基站建设。在行政村地区开展基站建设工程，进一步提升行政村移动网络覆盖质量，为农村地区信息化高质量发展提供坚实网络基础，建设5G基站200个以上。 | 进行全面的农村地区 5G 网络需求调研，结合人口分布、产业发展等因素，制定科学合理的基站建设规划。优先在人口密集、经济活跃的行政村布局。整合电信运营商的资源，避免重复建设，提高资源利用效率。推动共建共享，鼓励运营商之间合作建设 5G 基站。 | 市通信管理办 | 荆亚忠 | 2024-12-01
16 | 构建绿色高效交通运输体系。加快淘汰老旧交通运输工具，推进城市公交车更新替代，支持绿色能源车辆示范应用，推动新能源动力船舶发展。做好更新车辆注册登记,做好老旧车注销登记,在用机动车核发检验合格标志。 | 1.优先发展城市公共交通，鼓励公交新能源车的发展。年底力争全市新能源公交车占全部公交车比重达95%，新能源巡游出租车累计更新30辆以上。大力宣传绿色出行活动，鼓励百姓出行乘坐新能源公交车，提高我市的绿色出行占比。引导企业发展绿色物流，鼓励运输企业、配送企业购买更新新能源车辆。加快推动机动车新能源化。按国家、省工作要求，大力支持新能源动力船舶发展，扩大电动、液化天然气动力、生物柴油动力、绿色甲醇动力等新能源船舶应用范围，鼓励各相关企业应用新能源船舶。 2.推广新能源和清洁能源车辆应用，不断优化更新车辆的业务流程，设置绿色通道，缩短业务受理时间。大力淘汰老旧车辆，对检验不合格的、环保不达标的车辆不予核发检验合格标志。 | 市交通局 市公安局 | 徐国双 任 男 | 2024-12-01
17 | 持续改善生态环境质量。开展饮用水水源地专项执法检查行动，打击危害水源地的环境违法行为。加强重污染天气应对，市区PM2.5浓度不超过24微克/立方米。加强耕地保护，严格耕地用途管制，做好用地规划审批工作，落实受污染耕地安全利用措施，完成受污染耕地安全利用率达到92%的省级任务，持续开展县级及以上城市地表水型集中式饮用水水源地环境问题排查整治，确保县级及以上城市集中式水源地水质稳定达标。 | 1.制定饮用水水源地专项执法检查工作方案，对发现的环境违法行为依法查处。开展持续改善空气质量行动计划，强化重污染天气应对，市区PM2.5浓度均值不超过24微克/立方米。 2.对各类占用耕地的建设行为，均按照占一补一，占优补优，占水田补水田，先补后占的原则，统一纳入占补平衡，确保耕地总量不减少。在土地审批过程中，充分征求环保部门意见，保障土地资源可持续利用的同时加强生态环境保护，促进生态文明建设可持续发展。 3.通过市农业农村局与市生态环境局联合印发《鹤岗市受污染耕地安全利用实施方案(2023-2025年)》、《2024年鹤岗市受污染耕地安全利用年度计划》，制定印发《鹤岗市受污染耕地安全利用农艺调控技术》，对具体任务地块采取深翻整地、品种更换、优化施肥等农艺措施进行调控，开展安全利用入户调查。 4.对我市辖区内涉水源细鳞河、鹤林林场进行日常排查及日常巡护监管，确保保护区内不新增污染源。 | 市生态环境局 市自然资源局 市农业农村局 市林草局 | 杨光辉 任玉刚 刘光华 孟宪新 | 2024-12-01
18 | 确保人民群众温暖过冬。改造供热老旧管网6公里，新增智慧供热面积300万平方米。 | 制定供热老旧管网改造计划，计划9月底前全部改造完成。推进惠生供水供热公司智慧供热节能改造项目，预计在12月底前新增智慧供热面积覆盖300万平方米。 | 市城管局 | 任雪松 | 2024-12-01
19 | 推进农村公路建设三年行动。建立完善强化政府责任、多元筹融资、动员群众参与、建设管理、建养管运协调和强化考评示范“六个机制”，加快推进农村公路建设，实施农村公路桥梁安全“消危”行动，改造危桥16座，续建及新开工农村公路66公里。 | 统筹指导推进农村公路建设三年行动。围绕《黑龙江省加快推进农村公路建设三年行动方案（2023-2025年）》，定期组织县、区召开全市农村公路建设推进会议，组织开展全市农村公路项目综合检查和专项检查，切实提高全市农村公路建设管理水平。加快推进危桥改造和老旧农村公路提质改造，有序实施乡（镇）通三级路、较大人口规模自然村通硬化路、建制村通硬化路及资源路旅游路产业路建设等工程。建立完善路长考核机制。定期对路长制实施情况和路长履职情况进行督查，推动“路长制”做深做实。推动县（区）政府落实农村公路主体责任。科学合理设置管理机构，将农村公路配套资金纳入财政预算，健全完善管理体系。 | 市交通局 | 徐国双 | 2024-12-01
20 | 开展“雪亮工程”建设行动。对我市“雪亮工程”前端视频图像设备进行运维修复，提高视频图像设备联网率、覆盖率，改建视频前端高清化比例达到100%。 | 建立日报制度，组织运维单位、监理单位，对我市“雪亮工程”前端视频图像设备进行维护修复。提升我市视频图像设备的联网率与覆盖率，加速推进视频前端设备高清化改建工作。 | 市公安局 | 任 男 | 2024-10-01